湖北省档案局  湖北省档案馆关于印发

《湖北省档案科技项目管理办法》的通知
各市、州、县档案局、档案馆，省直各单位、各高等院校、各大型企事业单位档案部门：

为进一步提升我省档案科技项目管理水平，根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》和《国家档案局科技项目管理办法》等相关规定，省档案局、省档案馆制定了《湖北省档案科技项目管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
          湖北省档案局         湖北省档案馆          

                            2026年3月19日        
湖北省档案科技项目管理办法

第一章    总  则

第一条  为了加强和规范全省档案科技项目管理，提升管理科学化、制度化、规范化水平，根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》和《国家档案局科技项目管理办法》等相关文件规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于湖北省档案科技项目的立项、验收、结项、成果推荐与推广等管理工作。

第三条  省档案局、省档案馆共同负责全省档案科技项目的管理工作。
各市、州、直管市、神农架林区档案局、档案馆负责本地科技项目的推荐与管理工作。省直机关、人民团体、企事业单位、高等院校等负责本单位（系统）科技项目的推荐与管理工作。

第四条  各级档案部门和项目承担单位应当高度重视档案科技项目申报与研究工作，争取政策、经费、设施、技术、人员等方面的支持，为项目研究提供保障。

第二章    科技项目立项

第五条  省档案局、省档案馆根据国家档案局科技项目立项指南，结合本省档案事业发展规划、年度工作重点以及实际需求，围绕档案事业发展中具有前瞻性、战略性、关键性的问题编制与发布年度立项选题指南。

第六条  申报单位应当具备以下条件：
（一）应当为本省行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他社会组织；
（二）应当具有项目研究所需的研究人员、设备等，并有相应的资金保障；
（三）两个以上单位联合申报项目时，由第一承担单位填报《湖北省档案科技项目任务书》（式样见附件1），且承担不少于60%的研究任务，其他承担单位应当在项目研究中承担实质性研究任务。联合承担单位总数不超过6个。
第七条  科技项目主要研究人员应当具备以下条件：

（一）项目负责人最多有2名，应当具有良好的诚信度和职业道德，具有一定的科学研究经历和档案管理理论水平、实践能力，具有至少3年以上档案工作实践经验。

（二）项目负责人同时最多承担2个档案科技项目。

（三）科技项目研究人员总数一般不超过18人。

第八条  科技项目申报程序：

（一）申请单位根据立项指南确定选题，填写《湖北省档案科技项目任务书》，经本单位签署意见后向推荐单位报送。申请立项单位为省直机关、团体、企事业单位、中央驻鄂单位的，直接向省档案局、省档案馆报送。

（二）各市、州、直管市、神农架林区档案局、档案馆和省直机关、团体、企事业单位、中央驻鄂单位作为推荐单位，负责对申报材料进行审核，提出推荐意见，填写《推荐××××年度湖北省档案科技项目汇总表》（式样见附件2），向省档案局、省档案馆报送。
第九条  科技项目立项评审遵循以下标准：

（一）选题符合立项指南要求；

（二）具有较强的研究价值和实用性，预期研究成果具有推广应用潜力，能产生良好的社会效益或者经济效益；

（三）具有较高的创新程度和技术难度，对档案工作具有一定的实践意义；

（四）研究计划切实可行，项目周期一般不超过2年；

（五）承担单位具备完成项目所需的研究基础、科研条件和配套保障能力。

第十条  省档案局、省档案馆每年组织召开档案科技项目立项评审会议，组建由至少5名专家组成的评委会，评委会专家原则上从全省档案专家库中抽取，必要时可以邀请省内外相关领域专家。评委会专家对照标准逐项评审申报项目，以无记名投票方式进行表决，经与会专家三分之二（含）以上同意的项目，作为拟立项项目报省档案局、省档案馆审批。

立项评审实行回避制度，评审专家不得评审本人或者本人所在单位申报及参与的项目。

第十一条  档案科技项目立项评审专家应当具备以下条件：
（一）作风正派，有高度的事业心、责任感和良好的职业道德，能够客观、公正、实事求是地开展评审工作；
（二）具有高级专业技术职务或者具备同等专业水平；
（三）对评审项目所属专业领域有较丰富的理论水平和实践经验，熟悉国内外该领域发展和研究现状。

第十二条  省档案局、省档案馆对审批通过的拟立项项目公示5个工作日无异议后，正式下达立项计划和项目任务书。省档案局、省档案馆从立项项目中择优向国家档案局推荐。国家档案局批准立项的科技项目，省档案局、省档案馆不重复立项。

第三章    科技项目实施
第十三条  省档案局负责对科技项目实施进行宏观管理、监督检查与协调指导；省档案馆负责科技项目实施的具体组织和业务指导。推荐单位负责对所推荐项目的具体实施进行督促、检查与指导，并组织项目承担单位于每年10月底前向省档案局、省档案馆报送项目年度进展情况。

第十四条  项目承担单位是项目实施的责任主体，应当严格按照项目任务书确定的内容、进度和要求组织研究，确保项目按期保质完成。项目负责人是项目执行的第一责任人，对项目实施全过程负责。

第十五条  科技项目任务书，应当严格予以执行，原则上不得调整、更改。项目承担单位在研究过程中确有需要对研究内容、目标、人员、时间等进行调整，由推荐单位向省档案局、省档案馆提出项目研究变更申请（式样见附件3），经同意后方可执行。省档案局、省档案馆从严控制项目研究变更。

第十六条  项目承担单位因故无法按期完成研究任务，应当通过推荐单位向省档案局、省档案馆提出延期申请。延期申请原则上只能提出1次，延长期限不超过1年。因故无法继续研究的，应当及时提出终止申请。

第十七条  科技项目承担单位未能按期完成研究任务，且未提出延期或者终止申请，或者延期期满后仍未完成计划任务的，省档案局、省档案馆将撤销该项目并予以公布，此后2年内不再受理该单位和项目负责人申请。

第十八条  档案科技项目研究活动中产生的各种形式、载体的文件材料应当及时收集、整理和归档，确保项目档案齐全、完整。
第四章    科技项目验收

第十九条  省档案局、省档案馆负责组织科技项目验收工作。科技项目研究完成后，承担单位通过推荐单位向省档案局、省档案馆提出验收申请，并提交齐全、完整、规范的科技项目验收材料。

第二十条  科技项目验收应当提交以下材料：

（一）推荐单位出具的验收申请函；

（二）《湖北省档案科技项目验收申请表》（式样见附件4）；

（三）工作报告；

（四）研究报告；

（五）项目任务书（复印件）；

（六）应用证明（用户单位出具）；

（七）科技查新报告（由具备资质的查新机构出具）；

（八）其他相关材料（如发表的论文、专利、软件著作权等）。

第二十一条  项目结项分为验收和结题两种方式，其中验收包括会议验收和通讯验收两种形式。省档案局、省档案馆对验收材料进行审查，并根据项目特点、成果形式和申请，确定验收方式。

结题：基本完成研究任务，但因人员、经费等客观原因不具备继续深入研究条件的项目，可申请结题。需提交本办法第二十条第（一）、（三）、（四）、（五）项材料。经省档案局、省档案馆审查同意后，出具结题证明。

（二）会议验收：组织验收专家组召开会议，通过听取汇报、审阅材料、观看演示、质询讨论等方式进行评议，形成验收意见。需提交本办法第二十条规定的全部材料。

（三）通讯验收：组织验收专家以通讯方式审阅材料并独立提出评价意见，由专家组组长综合形成验收意见。需提交本办法第二十条规定的全部材料。

第二十二条  省档案局、省档案馆组建验收专家组，一般为5-7人，由专家组成员推选产生的专家组组长主持项目的验收工作。验收意见须获得专家组不少于五分之四成员同意方为通过。验收专家应当具备的条件同第十一条。

第二十三条  科技项目验收的主要内容包括：

（一）是否完成科技项目任务书要求的目标任务；

（二）科技项目的创新性、先进性和成熟程度；

（三）科技项目的水平、作用、经济效益和社会效益；

（四）科技项目的科学价值及推广应用前景；

（五）科技项目档案材料是否齐全、完整、规范。

第二十四条  未能完成科技项目任务书目标任务的，不予通过验收；验收中发现弄虚作假或者剽窃他人成果的，撤销所立科技项目，并在一定范围内进行通报，5年内不再受理该单位及项目相关人员申报项目。

第二十五条  通过专家组验收的科技项目，经省档案局、省档案馆审核同意后，颁发《湖北省档案科技项目验收证书》（式样见附件5）。科技项目权属归省档案局、省档案馆和科技项目承担单位共同所有，省档案局、省档案馆有权以适当的方式进行推广。

第五章    附  则

第二十六条  本办法由湖北省档案局、湖北省档案馆负责解释。

第二十七条  本办法自发布之日起施行。

附件：1.湖北省档案科技项目任务书

2.推荐××××年度湖北省档案科技项目汇总表

3.湖北省档案科技项目变更申请表

4.湖北省档案科技项目验收申请表

5.湖北省档案科技项目验收证书

附件1

湖 北 省 档 案

科 技 项 目 任 务 书

	项 目 名 称：
	

	承 担 单 位：
	（盖  章）

	项目负责人：
	

	申 请 日 期：
	

	推 荐 单 位：
	（盖  章）

	批 准 编 号：
	


湖北省档案局  湖北省档案馆

2026年制
	项目名称
	

	承担单位
	

	推荐单位
	

	起止时间
	自  年  月 日至  年  月 日
	项目经费
	万元

	负责人姓名
	
	职务职称
	

	联系方式
	
	从事档案

工作时间
	

	项目研究内容、主要技术指标、预期成果：

	国内外与本项目相关的科学技术现状和发展趋势：



	拟采用的研究方法和技术路线（包括研究工作的总体安排和进度，实验方法和步骤及其可行性论证，可能遇到的问题和解决办法等）：

	实现本项目预期目标已具备的条件（包括过去研究工作的基础、现有的主要仪器设备、研究技术人员及协作条件、经费保障情况等）：




	项目负责人和主要研究人员研究成果及获奖情况

	姓名
	文化

程度
	所学

专业
	职务或

职称
	在项目中

承担的任务
	已有科研成果

及获奖情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


申报单位承诺书
本单位自愿进行项目申报，承诺：

严格遵守《湖北省档案科技项目管理办法》规定，所申报的材料和相关内容真实有效；

申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规；
本申报材料不存在抄袭、剽窃他人科研成果和其他违背科研诚信要求的行为；
本单位在参与项目申报、评审和验收活动全过程中，严格遵守有关规则和工作纪律。
如有不符，愿意承担相关后果并接受相应的处理。

申报项目负责人（签名）：

                       申报单位（公章）

                       年  月  日
推荐单位承诺书

本单位根据立项通知要求，组织开展项目申报和推荐工作，承诺：

本单位在组织项目申报和推荐工作中，严格遵守有关评审规则和工作纪律；
本单位所推荐材料不存在违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规的情况；
本单位对推荐材料的真实性负责。

如有不符，愿意承担相关后果并接受相应的处理。

                             推荐单位（公章）

                            年  月  日
	申报单位审查意见：

（盖  章）

                                    年    月    日

	推荐单位审查意见：

（盖  章）

                                    年    月    日

	湖北省档案局、湖北省档案馆审批意见：

（盖  章）                     （盖  章）

         年    月    日                   年    月    日


附件2
推荐××××年度湖北省档案科技项目汇总表
	序号
	项目名称
	承担单位
	负责人
	联系人
	联系电话
	推荐单位
	起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件3

湖北省档案科技项目变更申请表

	项目

编号
	

	项目

名称
	

	项目

负责人
	
	职务
	
	联系电话
	

	承担

单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	一、变更事项具体内容及原因


	二、附件清单



	三、申请单位意见

（盖  章）

年   月   日



	四、合作单位意见（如涉及合作单位变更）
（盖  章）

年   月   日




附件4
湖北省档案

科技项目验收申请表
项 目 名 称：

完 成 单 位：

申请验收单位：               （盖  章）

申请验收日期：

推 荐 单 位：
湖北省档案局  湖北省档案馆
2026年制

	项目

名称
	

	研究起止时间
	

	推荐

单位
	
	联系人
	

	申请

验收

单位


	单位名称
	

	
	联系人
	
	联系

电话
	
	电子

邮箱
	

	
	通信地址
	

	内　　容　　简　　介

	

	验   收  材   料　目　录

	

	申　请　验  收  单　位　意　见

	                         （盖  章）

年   月   日    



	推  荐　单　位　意　见

	（盖  章）

年   月   日    


主要研究人员名单

	序号
	姓 名
	文化程度

（学位）
	工作单位
	职称职务
	对项目的创造性贡献

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	


附件5
湖北省档案

科技项目验收证书

鄂档验字 〔    〕    号

	项 目 名 称：
	

	完 成 单 位：
	

	验 收 形 式：
	

	组织验收单位：
	（盖  章）

	验 收 日 期：
	

	验收批准日期：
	


湖北省档案局  湖北省档案馆
2026年制

	一、内 容 简 介

	

	二、组 织 验 收 单 位 意 见

	                                        （盖  章）

                            年   月   日   


三、档案科技项目完成单位情况

	序号
	完成单位名称
	邮政编码
	详细通讯地址

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


注：1．完成单位序号顺序必须与验收证书封面上的顺序完全一致。

2．完成单位名称必须填写全称，不得简化，与单位公章完全一致。

3．详细通讯地址要写明省、市（州）、县（市、区）、街道和门牌号码。

四、主 要 研 究 人 员 名 单
	序号
	姓 名
	文化程度

（学位）
	工作单位
	职称职务
	对项目的创造性贡献

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	


五、验 收 专 家 组 名 单

	序号
	验收专家组职务
	姓 名
	工 作 单 位
	职称职务

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	





